# Fylgiskjal 4

# Endurskoðuð Aðgerðaáætlun fyrir starfsmat dags. 14. maí 2018

Markmið samningsaðila:

Samningsaðilar velja starfsmenn sem fulltrúa starfa samkvæmt eftirfarandi verklagsreglum:

Fjöldi starfsmanna í starfi: Fjöldi fulltrúa starfa:

*1 1 í viðtal ásamt yfirmanni*

*2-5 2 í viðtal ásamt yfirmanni*

*6-30 4 í viðtal ásamt yfirmanni*

*31-60 6 í viðtal ásamt yfirmanni*

*61 eða fleiri 10% starfsmanna upp að 10*

Samningsaðilar eru sammála um eftirfarandi aðgerðaráætlun sem gildir fyrir tímabilið 1. apríl 2016 til 31. desember 2018:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aðgerð** | **Ábyrgð** | **Upphaf aðgerðar** | **Lok aðgerðar** | **Staða** |
| **Kynningar:** |  |  |  |  |
| Kynning kjarasamnings | SNS / BHM | Mars 2016 | Apríl 2016 | lokið |
| **Störf stjórnenda:** | | | | |
| Ákvörðun um fjölda starfsmanna í viðtöl í hverju starfsheiti stjórnenda | Verkefnastofa starfsmats Vinnuveitandi / BHM | Maí 2016 | Júní 2016 | lokið |
| Val á starfsmönnum úr hópi stjórnenda (fulltrúum starfa) | Vinnuveitandi / BHM | Júní 2016 | Ágúst 2016 | lokið |
| Kynningar á starfsmati fyrir starfsmenn (fulltrúa starfa), yfirmenn þeirra og fulltrúa stéttarfélaga | Vinnuveitandi / Verkefnastofa starfsmats | September 2016 | September 2016 | lokið |
| Skil á staðfestum starfslýsingum og spurningalistum fyrir stjórnendur | Vinnuveitandi og starfsmenn | september 2016 | Október  2016 | Enn vantar upplýsingar um 2 störf |
| Starfsmatsviðtöl | Verkefnastofa starfsmats | Október 2016 | Mars 2017 | Lokið fyrir utan 2 störf |
| Starfsmatsniðurstaða yfirfarin | Framkvæmdanefnd | Janúar 2018 | Apríl 2018 |  |
| **Aðgerð** | **Ábyrgð** | **Upphaf aðgerðar** | **Lok aðgerðar** | **Staða** |
| **Störf millistjórnenda og verkefnastjóra:** | | | | |
| Ákvörðun um fjölda starfsmanna í viðtöl í hverju starfsheiti stjórnenda | Verkefnastofa starfsmats Vinnuveitandi / BHM | Maí 2016 | Júní 2016 | lokið |
| Val á starfsmönnum úr hópi millistjórnenda / verkefnastjóra | Vinnuveitandi / BHM | Ágúst 2016 | september 2016 | lokið |
| Kynningar á starfsmati fyrir starfsmenn (fulltrúa starfa), yfirmenn þeirra og fulltrúa stéttarfélaga | Vinnuveitandi / Verkefnastofa starfsmats | September 2016 | Október 2016 | lokið |
| Skil á staðfestum starfslýsingum og spurningalistum fyrir millistjórnendur / verkefnastjórar | Vinnuveitandi og starfsmenn | Nóvember 2016 | Desember 2016 | Lokið |
| Starfsmatsviðtöl | Verkefnastofa starfsmats | Apríl 2017 | September 2017 | Enn eftir 4 viðtöl en búið að bóka þau |
| Starfsmatsniðurstaða yfirfarin | Framkvæmdanefnd | Janúar 2018 | Apríl 2018 |  |
| **Störf sérfræðinga:** | | | | |
| Ákvörðun um fjölda starfsmanna í viðtöl í hverju starfsheiti stjórnenda | Verkefnastofa starfsmats Vinnuveitandi / BHM | Maí 2016 | Júní 2016 | Lokið |
| Val á starfsmönnum úr hópi sérfræðinga | Vinnuveitandi / BHM | Nóvember 2016 | Desember 2016 | Lokið |
| Kynningar á starfsmati fyrir starfsmenn (fulltrúa starfa), yfirmenn þeirra og fulltrúa stéttarfélaga | Vinnuveitandi / Verkefnastofa starfsmats | Janúar 2017 | febrúar 2017 | Lokið |
| Skil á staðfestum starfslýsingum og spurningalistum fyrir sérfræðinga | Vinnuveitandi og starfsmenn | febrúar 2017 | Mars 2017 | Enn vantar gögn v/4 starfa |
| Starfsmatsviðtöl | Verkefnastofa starfsmats | Maí 2017 | Des 2017 | 27 viðtöl bókuð, vantar gögn v/4 (5) starfa |
| Starfsmatsniðurstaða yfirfarin | Framkvæmdanefnd | Janúar 2018 | Apríl 2018 |  |